## Slide 1: 배리어프리 호텔 예약 서비스
소프트웨어공학 12팀 프로그램 개발계획
201900724 김민정 201800802 김소연 201701924 신세인 201702838 이지은 201702803 이준혁

## Slide 2: 목차
프로젝트 개요
규모 및 일정 예측
조직 구성과 인력 배치
WBS
개발 절차
위험요소
개발 환경
테스트 요구 사항
유지보수 고려 사항

## Slide 3
프로젝트 개요
여행 산업의 국민들의 생활 수준 향상에 따른 성장
► 장애인의 여행에는 장애물도 많고 정보도 부족
프로젝트 목표
장애인들도 비장애인처럼 여행을 할 수 있도록, 그들에게 필요한 도움을 줄 수 있는 숙박 시설 정보를 제공하고 예약을 중계하는 것
프로젝트의 타당성
1. 호텔 예약 사업은 이미 많은 선례가 존재하여 운영 중
2. 구현해야 하는 기술의 난이도가 일부 기능을 제외하고 높지 않을 것으로 판단
3. 장애인들에게 여행에 필요한 정보를 제공함으로써, 새로운 수요를 창출해낼 수 있을 것으로 기대

## Slide 4
프로젝트 개요

## Slide 5
프로젝트 개요
프로젝트 산출물
개발 계획서
프로그램 설계서
최종 보고서
및
웹 형식의 프로그램
요구 계획서

## Slide 6
규모 및 일정 예측
구현 기능 | 낙관치 | 중간치 | 비관치
메인 화면 | 200 | 250 | 350
회원 관리 | 400 | 500 | 700
상품 등록 | 350 | 450 | 600
상품 예약 | 300 | 400 | 550
상품 결제 | 400 | 500 | 750
마이 페이지 | 300 | 400 | 550
합계 | 2200 | 2850 | 3500
유사 사이트(Bookin.com, Airbnb 등)의 LOC(Inspector 기준, 프론트엔드)와 유사 프로젝트(백엔드)를 참조
LOC 예측치: {2200+(2850*4)+3500}/6 = 2850
총 개발 시간: 주 10시간(추정) * 6주(설계 및 구현) = 총 60시간
예상 생산성: 총 60시간 동안 5명의 인력을 투입할 예정이므로
2850 / (5*60) = 47.5 LOC/MH
규모 예측

## Slide 7
규모 및 일정 예측
일정 예측
– 작업 의존도
작업 | 선행작업 | 소요 기간(일)
업무 계획 수립 요구사항 정의 | - A | 7 10
구조 설계 스토리보드 작성 페이지 목록 설계 프로그램 설계 디자인 시안 설계 | B C D E F | 14 5 2 5 10
페이지 디자인 페이지 퍼블리싱 프로그래밍 | E, G H F, G, H, I | 5 10 15
통합테스트 테스트 결과 반영 | J K | 3 7

## Slide 8
규모 및 일정 예측
일정 예측
– CPM 네트워크
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L

## Slide 9
규모 및 일정 예측
일정 예측
– GANTT 차트

## Slide 10
조직 구성 및 인력 배치
조직 구성

## Slide 11
단계별 가중치 | 단계 | 업무 정의 | 업무 명세 | 산출물
15 | 분석 | 프로젝트 팀 구성 |  | 
 |  | 프로젝트 주제 선정 |  | 
 |  | 업무 계획 수립 | 프로젝트 개발 계획서 작성 | 프로젝트 개발 계획서
 |  | 요구사항 정의 | 업무 범위 정의 | 요구명세서
 |  |  | 요구사항 정의 | 
30 | 설계 | 구조 설계 | 프로젝트 구조 정의 | 기획서
 |  | 스토리보드 작성 | 메인 페이지 | 스토리보드(메인)
 |  |  | 서브 페이지 | 스토리보드(서브)
 |  | 디자인 시안 설계 | 디자인 시안 | 디자인 시안(메인)
 |  |  |  | 디자인 시안(서브)
 |  | 페이지 목록 설계 | 카테고리 구체화 | 카테고리 구성도
 |  | 프로그램 설계 | 프로그램 목록 작성 | 시스템 설계 명세서
 |  |  | DB 설계 | 테이블 정의서
 |  | 페이지 레이아웃 설계 | Front | 페이지 레이아웃 설계서
35 | 개발 | 페이지 디자인 | 페이지 | 디자인
 |  |  | 버튼 | 
 |  |  | 네비게이션 | 
 |  | 페이지 퍼블리싱 | HTML | 페이지 별 HTML
 |  |  | CSS | 
 |  |  | JS | 
 |  | 프로그래밍 | Front 프로그래밍 | 소스코드
 |  |  | Back 프로그래밍 | 
15 | 구현 | 통합 테스트 | 페이지별 기능 테스트 | 오류 사항 리스트
 |  | 테스트 결과 반영 | 전체 페이지 통합 테스트 | 
5 | 종료 | 프로젝트 종료 | 결함 수정 | 수정된 소스코드
 |  |  | 산출물 제출 | 최종보고서
 |  |  | 검수 | 산출물
100 | - | - | - | -
WBS

## Slide 12
개발 절차
개발 모델
- 폭포수 모델 사용
계획
요구분석
설계
구현
테스트
유지보수
버전 관리
1) 관리 도구 : Github
2) 버전 구분 : 상세기준에 대해서는 추가 논의 필요
추가 및 수정될 때마다 다른 버전으로 간주

## Slide 13
위험 요소
1) 대면 회의가 불가능하여 충분한 의견 조율 불가 2) 서류 검토를 위한 회의 진행의 어려움
계획 단계
1) 참고가 될 유사 서비스 및 현실의 데이터 부족
2) 충분한 사용자 요구 사항 수집의 어려움
요구분석 단계
1) 팀원 간의 실력 차이 있음 2) 비대면 환경의 경우, 의견 조율에 어려움 있음
설계 및 구현 단계

## Slide 14
위험 요소
계획 단계
1) 대면 회의가 불가능하여 충분한 의견 조율 불가 2) 서류 검토를 위한 회의 진행의 어려움
요구분석 단계
1) 참고가 될 유사 서비스 및 현실의 데이터 부족
2) 충분한 사용자 요구 사항 수집의 어려움
설계 및 구현 단계
1) 팀원 간의 실력 차이 있음 2) 비대면 환경의 경우, 의견 조율에 어려움 있음

## Slide 15
개발 환경
분류 | 제품명 | 주요기능 | 적용대상업무 | 제조회사
OS | Windows 10(64bit) | 서버 | 개발서버운영 | Microsoft
개발 언어 | Python | 웹 개발 | 백엔드 | 
 | Javascript |  | 프론트엔드 | 
이용 SW | Django | 웹 개발 | 백엔드 | 
 | React |  | 프론트엔드 | 
 | Photoshop | 디자인 | 디자인 및 프로토타이핑 | Adobe
 | Figma |  |  | 
 | Visual Studio Code | IDE | 개발 관리 | Microsoft
DB | MySQL | DB 구축 | DB 설계 및 구축 | Oracle
문서 관리 도구 | MS-Office | 문서 작성/관리 | 문서 관리 | Microsoft
 | Google Drive | 문서 공유/수정 |  | Google
 | Github | 협업 및 코드 버전관리 | 개발관리 | Github

## Slide 16
테스트 요구 사항
메인 화면의 정상작동
1) 지정한 UI의 정상 작동 여부
회원 관리 항목 정상작동
1) 회원 가입과 탈퇴에 따른 DB 변화
2) 로그인 시의 회원정보 일치 여부
3) DB에서 올바른 회원정보를 수신하는지 여부
상품 등록의 정상 작동
1) 호스트 유저만 등록 가능 한지 여부
2) 상품 등록 저장 여부
3) 상품 수정에 대한 저장 여부
4) 사용자 상품 예약 메세지 수신 여부
상품 예약 항목의 정상 작동
1) 올바른 상품 설명 수신 여부
2) 장바구니 기능 정상 작동 여부
3) 결제 항목으로의 전송 작동 여부
결제 항목의 정상 작동
1) 결제 정보의 올바름 판단 여부
2) 결제 완료 정보 DB 저장 여부
마이페이지 항목 정상 작동
1) 회원정보에 맞는 정보 수신 여부
2) 수정에 대한 저장 여부

## Slide 17
유지보수 요구 사항
소프트웨어 사용상의 유지보수
1) UI의 수정 및 보완 (ex. 분류항목의 세분화, 다중 검색 강화)
2) 게재 내용의 사실성 확인
개발 환경 상의 유지보수
1) 상품 다양화에 따른 효율적인 데이터 관리 추구
2) 빠른 검색 결과를 위한 프로그램 개선

## Slide 18: 감사합니다.